Проект

перспективного развития образовательного учреждения

на период 2011-2015 гг.

Название проекта:

"Духовно-нравственное развитие учащихся

на основе приобщения к традициям культуры Отечества

в контексте реализации ФГОС»"

Актуальность выбранного направления деятельности для ОУ:

Сегодня мы наблюдаем рост агрессивности в детской среде, негативные проявления детей в общественной жизни. У глубочайшего духовного кризиса, в котором сегодня находится страна, много причин. Современное общество, средства массовой информации создают условия для принятия идей рационально-научной парадигмы, культивирования западной культуры, для негативного восприятия исторического прошлого нашей страны, что ведёт к снижению уровня патриотизма у современных школьников, к серьёзным препятствиям в гражданском и нравственном воспитании детей. Россия, по признанию не только отечественных, но и зарубежных исследователей, всегда отличалась высочайшей духовностью. Духовная культура есть аккумулированная и концентрированная энергия, накопленная многовековым развитием человеческой цивилизации, усилиями всех поколений наших предков.

Для каждого человека важное значение имеет близость к духовной культуре человечества. Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. В основе духовно-нравственного воспитания лежит позитивное восприятие школьниками исторического прошлого своей страны, раскрытия глубинных смыслов общественного бытия через осмысление собственных национальных корней и возрождение лучших народных традиций. Воспитание национального достоинства всегда составляло фундамент нравственного совершенствования личности. Высокое чувство национального достоинства предполагает осуждение поведения, порочащего нацию, что способствует воспитанию ответственности за доброе имя своего народа.

В данном проекте сделана попытка решения проблем духовно-нравственного гражданско-патриотического воспитания современных школьников на основе изучения культуры, традиций, истории нашего Отечества в конкретном образовательном учреждении - средней общеобразовательной школе №459 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.

Цель проекта:

Проект направлен на поиск системы педагогических средств духовно- нравственного развития и становления учащихся как продолжателей великой культуры Отечества в современном поликультурном мире.

Задачи проекта:

- наполнение этнокультурным компонентом учебно-воспитательного процесса;

- разработка и апробация надпредметных программ, корректировка и дальнейшее внедрение в педагогический процесс;

- разработка инструментов мониторинга духовно-нравственного развития учащихся в соответствии с ФГОС второго поколения (критерии, показатели, индикаторы)

- вовлечение семьи, общественности микрорайона в сотворчество при воссоздании явлений отечественной культуры;

- разработка и реализация модели внутришкольной и внешней образовательной среды, создающей условия для погружения в народную культуру (с привлечением потенциала музеев, УДО города);

- поиск путей вовлечения заинтересованной педагогической общественности района в проблематику исследовательской деятельности.

Участники проекта:

В школе по заявленной проблеме в течение двух лет работает творческое объединение учителей, в состав которых входят, прежде всего, учителя истории, обществоведения, русского языка и литературы, музыки, обслуживающего труда, начальных классов. Педагоги показали себя заинтересованными в проблеме, активными участники совместной с детьми исследовательской деятельности по проблеме традиций отечественной культуры.

В школе функционирует внутришкольная система повышения педагогической квалификации по проблематике проекта.

Участниками проекта будут и учащиеся, прежде всего, актив школы, и  родители учащихся нашей школы, и общественность микрорайона.

Сроки реализации проекта:

1январь 2011 года – декабрь 2015 года

Этапы реализации проекта:

Этап 1. Подготовительный - 2011 год.

Этап 2. Основной – январь 2012-март 2015 гг.

Этап 3. Итоговый – апрель – декабрь 2015 год

Содержание и мероприятия проекта, обеспечивающие реализацию проекта

| Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный - 2011 год. |  |  |  |  |
| Поиск кадров, увлечённых различными видами народного творчества. Повышение готовности педагогов к ведению опытно-экспериментальной деятельности. Осуществление поиска теоретической и методической литературы. Исследование реальной практики использования возможностей культурных традиций в системе воспитании школ. Разработка уточнённой программы исследования. Обогащение средовых условий приобщения к народной культуре | Презентация проекта учащимся школы и их родителям, обсуждение, доработка, согласование и принятие образовательного проекта | Мотивация учащихся и их родителей на активное участие в работе по проекту. | Решения органов самоуправления учащихся и родителей. | Декабрь 2010 |
|  | Проведение системы занятий с членами педагогического коллектива школы по истории русской духовности и нравственности, этнической психологии и педагогике, народной педагогике, русскому фольклору и пр. | Повышение компетентности педагогов в истории культуры Отечества и методике нравственного воспитания. | Программа обучения педагогов «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе отечественной культуры» | В течение года |
|  | Расширение внешних связей, поиск образовательных учреждений, работающих по близкой проблематике, изучение опыта работы этих школ, установление связей сотрудничества. Организация экскурсионно-просветительской работы. | Расширение образовательных возможностей школы. | Договора о сотрудничестве с Русским музеем, Этнографическим музеем, музеем Анны Ахматовой и пр. | Январь 2011. |
|  | Обогащение, совершенствование модели русской избы. Изменение интерьера школы, создание фольклористической библиотеки, фоно- и видеотеки. | Создание наглядного образа предметного мира русского человека, обогащение среды. | Разработки экскурсий по русской избе. Фотоотчёт. | Январь-сентябрь 2011. |
|  | Создание творческого объединения учащихся, активно изучающих русскую культуры и разрабатывающих классные часы, тематические занятия, экскурсии для учащихся. | Выделение и поддержка группы учащихся- лидеров, способных увлечь своими идеями. | Методические разработки внеклассных мероприятий по истории русской культуры. | Январь 2011 |
|  | Разработка основ содержания образовательной программы школы «Моё Отечество», его утверждение на педагогическом совете школы | Повышение развивающего потенциала школьных предметов, интеграция деятельности педагогов. | Решение педсовета о надпредметной образовательной программе школы. | Март 2011 |
|  | Организация и проведение в школе русских народных календарных праздников в соответствии с народными традициями. | Знакомство с ритуальной содержательно-смысловой основой праздников. | Сценарии русских народных общешкольных праздников. | В течение года |
|  | Сбор и презентация материала по различным аспектам отечественной культуры группами учащихся, классными коллективами в проектной деятельности. | Активная позиция учащихся в изучении культуры Отечества. | Выставки исследовательских проектов. Протокол решения научно- практической конференции учащихся. | В течение года |
|  | Коллективная разработка планируемых результатов реализации проекта как образовательных стандартов. | Модель ФГОС духовно-нравственного воспитания учащихся. | Решение педсовета. | Март 2011. |
|  | Создание системы дополнительного образования, приобщающего к традициям народной культуры. | Получение возможности овладения предметно-практическими умениями народного творчества. | Приказы по школе, положения о работе кружков, клубных объединений и пр. | Август-сентябрь 2011. |
| Этап 2. Основной – январь 2012-март 2015 гг. |  |  |  |  |
| Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| Выявление эффективных направлений воспитывающей деятельности и педагогических условий реализации этнокультурных традиций в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании учащихся. Разработка и апробирование модели содержания обучения и деятельности культурологической направленности в образовательном процессе школы. Поиск и апробация средств работы со школьниками на этнокультурных традициях народа. Разработка и апробация воспитывающих технологий, направленных на духовно-нравственное и граждански-патриотическое воспитание детей на основе народных традиций. | Коллективная разработка педагогами школы способов включения содержания образовательной программы «Русская душа» в систему работы учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей. | Интеграция воспитывающей деятельности педагогов школы по решению поставленных задач. | Надпредметная образовательная программа «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиций культуры Отечества» | Январь 2012. |
|  | Разработка и апробация компонента образовательной программы школы «Русская душа», интегрированного в образовательное пространство Санкт-Петербурга | Понимание учащимися специфики русского национального характера. | Описание компонента образовательной программы школы «Русская душа». | Февраль 2012. |
|  | Организация и проведение русских народных календарных праздников с участием родителей и жителей микрорайона в соответствии с народными традициями. | Формирование отношений сотворчества детей и старших поколений. | Сценарии русских народных праздников. | В течение всего периода |
|  | Проведение дискуссий, круглых столов, тематических сборов для учащихся по проблемам по различным аспектам национальной истории и культуры. | Актуализация и осмысление знаний по отечественной истории и культуре. | Методические разработки внеклассных мероприятий, занятий, классных часов, праздников по проблематике отечественной культуры. | В течение всего периода |
|  | Создание проблемных чатов, проведение Интернет-конференций по тематике проекта на сайте школы. | Способствовать развитию умения ставить вопросы, отстаивать своё мнение по проблемам отечественной культуры. | Аналитический обзор работы сайта. | 2013 |
|  | Сбор материала, создание школьного музея «История Шушар как часть истории Отечества» | Осмысление детьми включённости каждого человека в события истории. | Путеводитель по школьному музею. | Декабрь 2012 |
|  | Организация и проведение школьных выставок-конкурсов «Генеалогическое древо семьи», «Русская игрушка», «Русский быт», «Рукоделье», «Русский народный костюм» | Пополнение экспозиции школьных музеев «История Шушар» и «Русская изба». | Создание виртуального музея по материалам выставок. | Февраль 2013 |
|  | Проведение традиционных школьных конкурсов «Русская песня», «Русские богатыри», «Народный танец», «Российская красавица», | Создание условий для погружения в отечественную культуру и для публичного успеха активных учащихся. | Положения о конкурсах. | В течение всего периода |
|  | Проведение ученических научно-практических конференций по итогам проектных исследований. | Получение новой информации по истории культуры отечества. | Оформление итогов конференции на сайте школы. | Апрель 2013 |
|  | Создание и функционирование школы экскурсоводов для учащихся, виртуального музея «История Шушары». | Осмысление истории как системы событий, близких каждой семье. | Методическое описание системы работы школьных музеев «Русская изба», «История Шушар как часть истории Отечества». | В течение всего периода |
|  | Создание системы дополнительного образования, направленной на сохранение русских народных традиций. | Создание условий для погружения в культуру Отечества. | Приказы о работе структурных элементов ДО. | январь 2014 |
|  | Создание и функционирование школьного театра «Моё Отечество» | Эмпатическое приобщение к истории Отечества. | Театральные постановки, сценарии для постановок школьного театра. | январь 2014 |
|  | Мониторинг степени достижения принятых образовательных стандартов. | Коррекция стандартов, разработка диагностических процедур. | Протоколы диагностики. | В течение всего периода |
| Этап 3. Итоговый – апрель – декабрь 2015 год |  |  |  |  |
| Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| Анализ результатов опытно-экспериментальной работы. Уточнение базовых теоретических позиций. Обобщение и распространение полученного в результате исследования материала, проведение и проверка исследовательских гипотез. Формулировка экспериментальных выводов. Разработка организационного механизма практического внедрения программы реализации этнокультурных традиций в духовно-нравственном и патриотическом воспитании школьников. Оформление методической продукции и других материалов исследования. | Системная реализация компонента образовательной программы школы «Русская душа», интегрированного в образовательное пространство Санкт-Петербурга | Приобщение учащихся к духовным ценностям народа. | Образовательная программа «Русская душа» и очерки педагогов о её реализации. | Май 2015 |
|  | Организация и проведение поселковых русских народных календарных праздников как традиции микрорайона. | Обогащение внешней воспитывающей среды. | Методические разработки праздников. | 2015 |
|  | Проведение учащимися занятий и экскурсий для школьников Пушкинского района по проблематике проекта. | Создание условий для межшкольного взаимодействия | Отзывы учащихся других школ. | Сентябрь-октябрь 2015 |
|  | Уточнение и доработка методов диагностики. Диагностика эффективности работы по проекту. | Получение обратной связи о результативности нашей работы. | Методические рекомендации по отслеживанию результативности духовно-нравственного развития учащихся на основе ФГОС. | Май 2015 |
|  | Организация межшкольной научно-практической конференции «Русская душа» с презентацией исследований по русской философии, литературе, искусству, смеховой культуре народа и т.д. | Привлечение внимания других школ к проблематике нашего проекта. | Положение о работе межшкольной конференции. | Апрель 2015 |
|  | Организация Всероссийского творческого сбора для учащихся школ «Русская душа» | Включение в проблематику исследования учащихся и педагогов различных регионов России. | Видеопротокол сбора, размещение материалов на сайте школы. | Ноябрь 2015 |
|  | Обсуждение с педагогами, учащимися и их родителями итогов и перспектив реализации проекта. | Вычленение достижений и проблем в опыте экспериментальной работы школы. | Протоколы проведённых круглых столов, школьных конференций. | Ноябрь 2015 |
|  | Методическое описание результатов работы школьного коллектива по духовно-нравственному воспитанию учащихся на основе отечественной культуры. | Создание методической продукции, обобщающей опыт работы. | Публикации педагогов, методические разработки. | Декабрь 2015 |

Критерии оценки достижения результата.

Ожидаемые эффекты:

- ориентация учащихся на нравственные нормы в поведении;

- снижение агрессии в среде школьников;

- ценностное отношение учащихся, педагогов и родителей учащихся к русской народной культуре, к истории Отечества;

- стремление учащихся быть носителями и хранителями русской культуры;

- понимание учащимися специфики русского национального характера;

- наличие интереса к истории и традициям народов России у уч-ся;

- побуждение учащихся к саморазвитию ярких черт русского национального характера: смекалка, творческость, коллективизм, свободолюбие, гостеприимство и пр.

Критерии результативности:

- компетентность учащихся в вопросах русской истории и культуры;

- положительное отношение к самому себе как гражданину своей страны и представителю своего народа.

- уважительное отношение к другим народам нашей страны и мира;

- степень вовлечённости учащихся в исследовательскую и творческую деятельность по проекту;

- уровень самостоятельности учащихся в проектной деятельности культурологической направленности;

- активность участия родителей, жителей микрорайона в народных праздниках;

- удовлетворённость детей и родителей качеством реализуемых в рамках проекта мероприятий;

- уровень духовно-нравственной воспитанности учащихся школы.

Форма презентации результата (продукт)

Методическая продукция:

Создание  нормативно-правовой базы  организации  школьного музея, поисково-исследовательской работы педагогов и учащихся, способствующей приобщению к традициям отечественной культуры.

Программа обучения педагогов современным подходам к духовно-нравственному воспитанию учащихся.

Надпредметная образовательная программа «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиций культуры Отечества».

Сборник уроков «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиций культуры Отечества через учебный предмет».

Сборник классных часов и внеклассных мероприятий «Русская душа».

Методические разработки внеклассных мероприятий, занятий, классных часов, праздников по проблематике отечественной культуры.

Методическое описание системы работы школьных музеев «Русская изба», «История Шушары как часть истории Отечества».

Описание компонента образовательной программы школы «Русская душа».

Учебно-методические комплексы к введённым элективным предметам, факультативам, предметам дополнительного образования.

Методические рекомендации по отслеживанию результативности духовно-нравственного развития учащихся на основе ФГОС.

Методическая продукция представляется на семинарах для педагогов района и города, на педагогических выставках, ярмарках педагогических достижений, в печатных изданиях.

Система мониторинговых исследований:

Основными объектами педагогической диагностики являются составляющие характеристики личности россиянина: информационно-культурологический, эмоционально-ценностный и поведенческо-деятельностный. Для оценки эффективности проводимой работы мы определили следующие методы:

- Анонимное анкетирование детей и родителей.

- Методика «Ситуация выбора действий»

- Книга отзывов работы по проекту.

- Малоформатные газеты по проблемным вопросам.

- Наблюдение за учащимися при проведении мероприятий проекта.

Результаты мониторинга представляются на сайте школы, на районных  и городских педагогических конференциях.