Программа перспективного  развития

ГОУ СОШ № 459

Пушкинского района Санкт-Петербурга

на 2011-2015 годы

Нормативная база разработки Программы:

- Конституция Российской Федерации; Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концепция проекта нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г. в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.11.2009 № 1622-р;

- Федеральный закон «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 2010 года);

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;

- План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011–2015 гг. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750;

- Программа развития физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге на 2010–2014 гг., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 (с учетом изменений на 15.10.2010);

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025г., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011- 2020 гг. «Петербургская Школа 2020».

Цель программы:

Основная цель представленной программы заключается в том, чтобы обеспечить:

- устойчивое развитие образовательного учреждения;

- создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся;

- информатизацию образовательного процесса направленного на позитивную мотивацию к непрерывному образованию в течение всей активной жизни;

- доступное качество образования в соответствии с образовательными стандартами второго поколения;

- реализацию основных направлений Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- реализацию основных направлений Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020».

Задачи Программы:

- Модернизация учебно-воспитательного процесса  для  положительного освоения каждым ребенком базовых знаний и опыта жизнедеятельности, овладения современными ключевыми компетентностями.

- Информатизация  образовательного пространства школы.

- Перевод начальной школы в режим школы полного дня для включения дополнительного образования, создания образовательно-воспитательного пространства, стимулирующего коммуникативную, игровую, познавательную активность ребенка.

- Обеспечить  функционирование системы предпрофильной подготовки.

5.Осуществить  интеграцию основного и дополнительного образования через реализацию инновационного проекта «Духовно-нравственное развитие учащихся на основе приобщения к традициям культуры Отечества

в контексте реализации ФГОС».

6. Модернизация воспитательной деятельности, создание детской республики.

7. Создать условия для обеспечения положительной динамики психо-физического здоровья обучающихся и педагогов, разработка инструментов мониторинга духовно-нравственного развития учащихся в соответствии с ФГОС второго поколения (критерии, показатели, индикаторы)

8.Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите детства, вовлечение семьи, общественности микрорайона в сотворчество при воссоздании явлений отечественной культуры;

9. Обеспечить координацию работы в микрорайоне по организации досуга учащихся,  организации системы дополнительного образования, поиск путей вовлечения заинтересованной педагогической общественности района в проблематику исследовательской деятельности.

10.Создать материально-техническую базу для внедрения  инновационных технологий.

Сроки и этапы реализации Программы:

Программа реализуется в период 2011 - 2015 гг. в два этапа:

I этап – инновационный (2011-2013 годы): осуществляется деятельность образовательного учреждения в режиме районной опытно – экспериментальной площадки  по теме: «Духовно-нравственное развитие учащихся на основе приобщения к традициям культуры Отечества

в контексте реализации ФГОС», в соответствии с требованиями Национальной     образовательной инициативы «Наша новая школа»,  Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга   2011 – 2020гг. «Петербургская школа 2020» и Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

II этап – институциональный (2013-2015 годы): повышение качества и обеспечения доступности современного образования в рамках комплексной модернизации образования РФ.

Объемы и источники финансирования программы:

Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных средств текущего финансирования, предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга на развитие  ГОУ СОШ №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Система организации контроля за реализацией программы:

Руководит реализацией Программы педагогический Совет школы, который не реже одного раза в год заслушивает вопросы, касающиеся хода  ее реализации, принимает стратегические решения.

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, Методический совет и Совет учеников школы. Заместители директора  реализуют оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-измерительную функции.

По итогам каждого года реализации программы администрация  ГОУ СОШ № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга представляет публичный отчет об итогах выполнения Программы развития и результатах развития образовательной системы на общешкольном родительском собрании.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса:

рост качества обученности на 10%;

рост числа детей, задействованных в проектной и исследовательской деятельности на 30%;

увеличение  числа призеров олимпиад различного уровня, творческих конкурсов, научно- практической конференции школьников на 10%;

- Профессиональный  рост педагогов и обеспечение следующих показателей:

- 90% должны стать уверенными пользователями ПК;

- 60% должны активно включиться в инновационную деятельность.

- Сформированность у 50% учащихся ключевых компетентностей.

- Занятость  75% учащихся во внеурочной деятельности.

- Оснащение учебно-воспитательного процесса  компьютерным и мультимедийным оборудованием на заявленном уровне.

- Осуществление перевода начальной школы в режим функционирования в соответствии со стандартами второго поколения.

- Формирование   у  воспитанников устойчивости к асоциальным влияниям, формирование установок толерантного сознания.

Основные разделы программы:

1.Введение.

- Анализ состояния системы образования ГОУ СОШ № 459:

2.1. информационная справка;

2.2. аналитико-прогностическое обоснование программы;

3. Программы и проекты развития образовательной системы

ГОУ СОШ № 459.

Приоритетные направления развития на 2011-2015 годы:

- Доступность качества образования:

1.1    Мероприятия;

1.2 .Программа «Переход на новые образовательные стандарты: образовательная программа 2100 и стандарты второго поколения»

1.3.Программа  «Духовно-нравственное развитие учащихся на основе                приобщения к традициям культуры Отечества в контексте реализации ФГОС».

- Неформальное образование.

- Кадровый капитал.

- Равные и разные.

- Здоровье в школе.

- Открытая школа.

- Одаренные дети.

- Эффективная школа.

Введение.

Программа перспективного развития ГОУ СОШ №459 на 2011-2015 годы – это долгосрочный нормативный документ, который регулирует имеющиеся достижения и проблемы, основные цели и задачи, направления работы школы, особенности организации, развития УВП, кадрового и методического обеспечения, инновационных преобразований, критерии, основные планируемые конечные результаты.

Задача сегодняшней школы заключается в противопоставлении деградации современной молодежи, в привлечении ее к сотрудничеству, в создании условий для взаимопонимания, самоконтроля, доверия. Сегодня мы наблюдаем рост агрессивности в детской среде, негативные проявления детей в общественной жизни. У глубочайшего духовного кризиса, в котором сегодня находится страна, много причин. Современное общество, средства массовой информации создают условия для принятия идей рационально-научной парадигмы, культивирования западной культуры, для негативного восприятия исторического прошлого нашей страны, что ведёт к снижению уровня патриотизма у современных школьников, к серьёзным препятствиям в гражданском и нравственном воспитании детей.

Для каждого человека важное значение имеет близость к духовной культуре человечества. Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. В основе духовно-нравственного воспитания лежит позитивное восприятие школьниками исторического прошлого своей страны, раскрытия глубинных смыслов общественного бытия через осмысление собственных национальных корней и возрождение лучших народных традиций. Воспитание национального достоинства всегда составляло фундамент нравственного совершенствования личности. Высокое чувство национального достоинства предполагает осуждение поведения, порочащего нацию, что способствует воспитанию ответственности за доброе имя своего народа.

В Стандартах общего образования второго поколения говорится: «Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях».

Являясь центром социокультурной сферы п.Шушары, ГОУ СОШ №459 обладает огромным потенциалом для поликультурного взаимодействия, возможностью функционирования в качестве многоуровневой и  многоплановой деятельности.

Программа развития ГОУ СОШ №459 направлена на:

- Воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина России;

- Индивидуализацию учебного процесса;

- Информатизацию образования;

- Внедрение ресурсно - и здоровьесберегающих технологий;

- Повышение уровня профессиональной компетенции учителей и стремление к профессиональному развитию.

Основной смысл разработки программы развития школы состоит в выявлении потенциала школы, в вычленении возможностей роста этого потенциала и определении его использования.

Школа в п. Шушары представляется школой полного дня с работой ГПД, которая охватывает не только начальную школу, но и среднее звено с 5-8 класса, с дополнительным образованием.

В связи с социально-экономическими проблемами, усилением миграционных процессов в государстве всё острее встаёт проблема организации и направления послеурочной деятельности детей и подростков, которая особенно ощутима в поселковых школах, где большинство родителей ежедневно достаточно далеко ездят на работу и не всегда могут обеспечить должный контроль. Отрицательное влияние социума на детей, предоставленных самим себе, пока их родители зарабатывают средства на существования, может и должна откорректировать школа в правильном выстраивании воспитательного и образовательного процесса. Именно школа может реализовать эту потребность.

Педагогическое кредо - государственное учебное заведение должно быть бесплатным для своих учеников.

Проблемы психолого-педагогического и методического обеспечения учебного процесса школы определяются малым охватом детей организованным во время качественной урочной и во внеурочной деятельности.

Возможным способом преодоления негативных моментов является постановка школой адекватных образовательных задач – задач развития, что предполагает создание условий для позитивного освоения каждым ребёнком базовых знаний и опыта жизнедеятельности, знаний  здоровьесберегающих технологий адекватного для  данного возраста, формирования ключевых компетентностей, включение в УВП школы возможностей дополнительного образования.

Изучив характер и направленность деятельности общеобразовательного учреждения, позволило выявить следующие целевые приоритеты:

- Создание условий для получения полного среднего, допрофессионального и дополнительного образования на уровне стандарта;

- Охват обучением всех без исключения детей школьного возраста, обеспечение вариативного образования, расширение возможности выбора образовательных программ на каждом этапе образования;

- Формирование личности, адаптированной к жизни в обществе; развитие гражданских, нравственных качеств личности;

- Подготовка выпускников школы к работе в новых экономических  условиях, к выбору профессии и получению профессионального образования, к самостоятельному решению проблем;

- Развитие творческих способностей, исследовательских умений учащихся.

Приоритетными целями современной школы становится качественное образование выпускников, расширение возможности выбора обучающимися индивидуального образовательного маршрута, формирование адаптивных умений.

Опрос и исследования социального заказа родителей предусматривают решения новых задач, определяемых стратегией модернизацией образования.

В целях оптимизации педагогического,  воспитательного и  медицинского процесса должны быть решены следующие задачи:

- Проектирование содержания образования (расширение профильного, модульного, мультипрофильного образования, организуя которые педагогический коллектив должен стремиться предоставить ребёнку широкий спектр образовательных услуг, удовлетворить его интересы, развить способности, сохранение и укрепление здоровья школьников, решение проблем воспитания в ходе обучения).

- Создание и реализация педагогических технологий: в рамках системы Школа-2100; использование ситуаций выбора, игры, проблемного обучения, информационных технологий; «внутренней» дифференциации, обеспечивающей индивидуальный подход к ребёнку в ходе урока, используя образовательные траектории, маршруты, задания; разноуровневая организация познавательной деятельности;

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Эта деятельность предполагает организацию совместной деятельности педагогов и психологов, направленную на диагностику личностных качеств школьников, выявление причин, затрудняющих учение и общение. В частности, большое внимание должно уделяться сопровождению профессионального самоопределения, социализации, адаптации ребёнка; сохранению и укреплению здоровья школьников; диагностике учебных достижений учащихся;

- Поддержка инновационных процессов в воспитательных системах – другое приоритетное направление развития государственных систем образования.

Одним из важных направлением в инновационном направлении является развитие системы управления образовательным учреждением. Инновационные поиски управленческих команд связаны с созданием условий по внедрению новых дидактических и воспитательных систем; с организацией мониторинга образовательного процесса; с повышением профессиональной компетентности педагогических кадров.

Следуя с запросами времени, с развитием современных информационных и технологических аспектов образования XXI века педагогическому коллективу предстоит решить аналитические и проектные задачи.

- технологизация образовательного процесса (обучение, воспитание и развитие ребёнка); продуктивные образовательные технологии; единство процессов обучения, воспитания и развития; мониторинг качества образовательного процесса (результативность).

- управление информационно-аналитической деятельностью школьников; педагогически адаптированная и неадаптированная информация; алгоритмизация информации объективной, достаточной, полной; анализ – самоанализ для принятия решения.

- современный урок и учебное занятие: отличие, сходство, значимость в образовательном процессе; анализ и самоанализ урока; тематическое и поурочное планирование; диагностика (мониторинг) качества проведения современного урока, занятия и результативность образовательного процесса.

В современных рыночных условиях образовательное учреждение ориентировано на социальных заказчиков. Весьма сложно в нашем микрорайоне решить проблему дифференциации образовательных услуг, сохранения и привлечения дополнительного контингента учащихся, внебюджетного финансирования, которые без общественного участия не решить. Поэтому реальной представляется  задача по созданию эффективного комплексного имиджа школы.

2. Анализ состояния системы образования ГОУ СОШ № 459.

2.1. Информационная справка

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 459 расположена в центральной  части посёлка Шушары. Современное здание школы построено в 1987 году.

В школе имеется:

21 учебный кабинет;

7 лаборантских;

1 спортивный зал;

1 столовая;

1 актовый зал;

На пришкольной территории оборудованы спортивные площадки.

Средняя школа №459 является общеобразовательной школой, обеспечивающей процесс обучения и воспитания, развития основного контингента посёлка школьного возраста.

Школа имеет свой Устав.

С 2007 года школа реализует информационно технологический профиль.

Учатся в нашей школе замечательные дети, которых учит и воспитывает сплочённый коллектив квалифицированных педагогов.

Основная цель общеобразовательной программы заключается в том, чтобы способствовать умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, ее творческого потенциала, обеспечивая разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребёнка с учетом его возрастных особенностей.

Достижению этих целей способствует решение задач:

- Создать условия для развития и воспитания творческого мышления, творческой индивидуальности.

- Оказывать ребенку помощь в самореализации, развивая все лучшее, что заложено в личности, нейтрализуя негативные качества, подготовить детей к взрослой жизни.

- Социализация учащегося. Влияние на их нравственную ориентацию. Воспитание личности, у которой есть своя позиция, свое ярко выраженное отношение к жизни, то есть свое лицо.

- Глубокое усвоение содержания и методики новых программ и учебников.

- Создать дополнительные условия для развития творческого потенциала  личности педагога за счет повышения  профессиональной  компетентности, опережающей переподготовки кадров.

- Повысить значимость обучения – дать ориентиры учащимся.

Для решения определенных выше целей  и задач школы имеются необходимые условия: профессионально подготовленные педагогический коллектив; разнообразная по своему содержанию  и достаточно эффективная практика нововведения новых педагогических технологий, поддержка инновационных преобразований в школе родителями; достаточно стабильные результаты деятельности школы.

В школе создана психологическая служба, основными формами работы которой являются:

- психологическое просвещение;

- психологическая диагностика;

- психологическое консультирование;

- психологическая коррекция;

- экспертная работа и организационно-методическая работа.

Педагогом-психологом школы проводится большая работа

по воспитанию здорового образа жизни.

Для родителей и учащихся регулярно проводятся консультации школьного психолога, родительские лектории по вопросам воспитания.Для решения вопросов неуспешности обучения, девиантности поведения, сложных социально-психологических, конфликтных и экспериментальных ситуаций в школе ежемесячно проходит совет профилактики.

Методическая тема школы:

“Повышение эффективности образовательного процесса через внедрение новых форм, средств и методов обучения ”

Стиль работы школы – научить учиться.

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров

на конец 2009-2010 уч. года

Сведения об образовании.

| Высшее образование | Высшее педагогическое образование | Среднее профессиональное образование | Обучаются заочно |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 18 | 6 | 1 |

Сведения о педагогическом стаже

| До 5 лет | 6 – 10 лет | 11 – 15 лет | 16 – 20 лет | Свыше 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| 17% | 10% | 17% | 17% | 40% |

Аттестация  кадров.

| Без категории | 2 категория | 1 категория | Высшая категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3 | 8 | 12 |
| 23% | 10% | 27% | 40% |

Наши достижения.

Сведения о медалистах

| № | Год выпуска | Фамилия, имя ученика | Вид медали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002-2003 | Махнова Яна | серебряная |
| 2 | 2003-2004 | Акимова Елена | серебряная |
| 3 | 2003-2004 | Тришина Ирина | серебряная |
| 4 | 2004-2005 | Швыкова Мария | серебряная |
| 5 | 2006-2007 | Дивин Алексей | серебряная |
| 6 | 2006-2007 | Ермаков Дмитрий | серебряная |
| 7 | 2007-2008 | Крепакова Татьяна | серебряная |
| 8 | 2009 - 2010 | Ермаков Денис | серебряная |

Сведения о количественном составе учащихся

|  | 1а | 1б | 1в | 2а | 2б | 2в | 3а | 3б | 4а | 4б | 5а | 5б | 6а | 6б | 7а | 7б | 8а | 8б | 9а | 9б | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| девочки | 7 | 5 |  | 12 | 11 |  | 13 |  | 15 | 4 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 |  | 9 | 8 | 1 | 14 |
| мальчики | 19 | 11 |  | 13 | 14 |  | 22 |  | 10 | 12 | 13 | 6 | 15 | 8 | 15 | 5 | 5 |  | 14 | 6 | 9 | 12 |
| Всего 370 чел | 26 | 16 |  | 25 | 25 |  | 35 |  | 25 | 16 | 23 | 18 | 20 | 17 | 26 | 14 | 11 |  | 23 | 14 | 10 | 26 |

Режим работы школы

Начальная школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.

Средняя школа работает в режиме 6-дневной учебной недели.

Режим работы школы:   с 8.30-18.00

Учебные занятия:            с 8. 30-14.10

Расписание звонков:       8. 30-9.15

9. 25-10.10

10.30-11.15

11.35-12.20

12.30-13.15

13.25-14.10

Сведения о содержании образования

Средняя общеобразовательная школа № 459 осуществляет образовательный

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней

образования на основе обязательного минимума общеобразовательных программ.

I ступень – начальное общее образование (4 года)

II ступень – основное общее образование (5 лет)

III ступень – среднее (полное) общее образование (2 года)

Реализуемые образовательные программы:

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА:

Общеобразовательная программа 1- 4 «Школа-2100».

ОСНОВНАЯ ШКОЛЫ:

Общеобразовательная программа основного образования.

СТАРШАЯ ШКОЛА:

Общеобразовательная программа среднего (полного) образования (профильное обучение).

Организация образовательного  процесса в школе строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации.           На первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван сформировать у детей желание и умение  учиться; помочь учащимся приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям; сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на учение; прочной базисной общеобразовательной подготовке школьников.

На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора своего направления профессиональной подготовки с учётом собственных способностей и возможностей, познавательных интересов.

С учётом этого значительно расширен и обогащён школьный компонент образовательной подготовки учащихся путём увеличения количества часов по информатике, математике, физике.

Образование на III ступени, ориентированное на продолжении развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим коллективом полной, средней школы следующих задач:

- Завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей;

- Сформировать психологическую и интеллектуальную готовность к профессиональному и личностному самоопределению;

- Обеспечить развитие теоретического мышления, достаточный уровень общекультурного развития.

На базе школы работают кружки:

«ИЗО студия»

«Умелые ручки»

«Увлекательный мир информатики»

Спортивные секции:

«Лёгкая атлетика»

«Футбол»

Проводятся консультации по математике, русскому языку и литературе, физике и географии.

Результаты ЕГЭ

за 2009-2010 учебный год.

| предмет | класс | оценки |  |  |  | Результат по предмету подтвердили |  |  | %успе- ваемо- сти | %каче- ства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «5» | «4» | «3» | «2» | Подтвер- дили | Пони- зили | Повы- сили |  |  |
| русский язык | 11 (15чел.) | - | 7 | 8 | - | 12 (79%) | 2 (13%) |  | 100% | 46.6% |
| математика | 11 (15чел.) | - | 6 | 9 | - | 11 (74%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 100% | 40% |
| физика | 11 (5чел.) | - | - | 5 | - |  | 5 (100%) |  | 100% | 0 |
| Обществове-дение | 11 (11чел.) | - | 6 | 5 | - | 1 (10%) | 4 (36%) | 6 (54%) | 100% | 55% |
| история | 11 (2чел.) | - | - | 2 |  |  | 2 (100%) |  | 100% | 0 |
| Информати-ка и ИКТ | 11 (8чел.) | - | 4 | 2 | - | 5 (85%) | 1 (15%) |  | 100% | 66% |

Сравнивая успеваемость и качество знаний по русскому языку, биологии, иностранному языку по ЕГЭ за 2007-2008 уч.год , 2008-2009 уч.год и за 2009-2010 учебный год можно сказать следующие:

ТАБЛИЦА

|  | 2007-2008 |  | Дина-мика качества | 2008-2009 |  | Дина-мика качества | 2009-2010 |  | Дина-мика качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предметы | качество | успеваемость |  | качество | успеваемость |  | качество | успеваемость |  |
| русский язык | 23% | 90% |  | 37% | 100% | +14% | 46.6% | 100% | +23.6 |
| математика |  |  |  | 37% | 100% |  | 40 | 100 | +3 |
| география |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  |
| химия |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  |
| биология | 100 | 100 |  | 14 | 100 | -86 |  |  |  |
| обществоведение |  |  |  | 54 | 100 |  | 55 | 100 | +1 |
| иностр.язык | 0 | 0 |  | 0 | 67 |  |  |  |  |
| история |  |  |  | 0 | 50 |  | 0 | 100 |  |
| информатика и ИКТ |  |  |  | 0 | 57 |  | 66 | 100 | +66 |

по русскому языку успеваемость повысилась на 10%, качество знаний- на 14%;

по биологии качество знаний понизилось на 86%;

по иностранному языку успеваемость увеличилась на 67%

Таблица

сравнение средних баллов по предметам за 2008-2009уч.г. и 2009-2010 уч.г.

| предмет | Средний балл по России | Средний балл по СПб | 2008-2009 | 2009-2010 | Динамика по школе | Динамика по СПб 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 57.91 | 59.2 | 54.96 | 55.4 | +0.44 | -3.8 |
| Математика | 43.35 | 43.53 | 42.75 | 41.13 | -1.62 | -2.4 |
| Информатика и ИКТ | 62.74 | 66.08 | 39.1 | 60.3 | +21.2 | -5.75 |
| История | 49.47 | 48.68 | 31.5 | 35.5 | +4 | -13.18 |
| Физика | 51.32 | 49.96 | 34.7 | 41.6 | +6.64 | -8.36 |
| Обществознание | 56.38 | 57.08 | 55.72 | 54.4 | -1.32 | -2.64 |
| Химия | 56.04 | 56.1 | 37.5 |  |  | -14.15 |
| Биология | 55.56 | 57.22 | 47 |  |  | -5.8 |
| География | 53.61 | 52.38 | 37.4 |  |  | -9.98 |
| Литература | 54.59 | 53.25 | 39 |  |  | -5.66 |
| Иностранный язык | 55.87 | 59.79 | 31.3 |  |  | -32.17 |

На основании вышеизложенных показателей одной из первостепенных задач является организация работы педагогического коллектива по достижению новых образовательных результатов в констекте нового качества образования на основе психолого-педагогического, медицинского и социального мониторинга.

2.2. .Аналитико-прогностическое обоснование программы.

Необходимость разработки Программы развития определяется из анализа работы школы за определённый период. Настоящий документ представляет собой стратегию образовательной среды для устойчивого развития деятельности ОУ. Программа развития - долгосрочный нормативный документ, определяющий имеющие достижения, проблемы, основные направления, цели, задачи обучения, воспитания, развития данного ОУ.

В работе по повышению качества образования наиболее важное значение отводится переходу на новые государственные стандарты образования, переходу на предпрофильную подготовку и профильное обучение, расширение олимпиадного движения и работы с талантливыми и одарёнными детьми.

Современное образование сегодня не в состоянии удовлетворить новые потребности личности и общества в информации о состоянии образовательной системы и качества образования.

Составной частью работы по обеспечению качества образования станет широкое внедрение в учебный процесс современных  компьютерных технологий, организация выхода в Интернет в соответствии с национальным приоритетным проектом «Образование». Одним из условий повышения качества образования станет организация профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия школы, по введению новых форм оценивая достижений учащихся, а также итоговой аттестации выпускников.

Стратегия современного образования требует от общего образования инновационных подходов к ступеням школьного образования.

На образовательную среду в нашем ОУ влияет её расположение. Она является единственным общеобразовательным учреждением в микрорайоне п.Шушары Пушкинского района г.Санкт-Петербурга. Социально-экономическая ситуация диктует свои требования: большинство трудоспособного населения вынуждены ездить на работу в г.Санкт-Петербург, г. Пушкин. В настоящее время увеличиваются темпы жилищного строительства, которое сопровождается эмиграционными процессами. Сейчас школа сталкивается с проблемами

- двуязычие детей

-отсутствие должного контроля со стороны родителей

-с желанием родителей переложить основное воспитание своего ребёнка на школу

Анализируя сегодняшний этап развития школы, инициативная группа попыталась определить социальный заказ.

ГОСУДАРСТВО

- Хочет, чтобы школа занималась развитием свободной, мыслящей, деятельной, адаптивно социализированной личности

- Гражданско-патриотически воспитанными людьми

- Имеющими удовлетворительное неполное и полное среднее образование

МАКРОСОЦИУМ

Хочет, чтобы школа выпускала воспитанную личность

Адекватно воспринимающую нормы и правила поведения в обществе

Соблюдающую нормы моральных ценностей

Уважающую права личности и собственности

МИКРОСОЦИУМ

- Хотят, чтобы из школы выходили воспитанные будущие взрослые жители;

- Чтобы школа соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям, в ней было красиво, комфортно.

- Чтобы в школе уважали права ребёнка.

- Чтобы в школе создали условия для полноценного развития личности, получения знаний для поступления  в  ВУЗ.

РОДИТЕЛИ:

- Хотят доброго, строгого, даже  жёсткого, квалифицированного учителя…

- Чистоту в школе, порядок…

- Поменьше вызовов, участие в делах, проблемах…

- Много бесплатных кружков, секций, клубов, студий.

- Классный руководитель должен быть интересным человеком, он должен помогать родителям.

- В классе жизнь должна быть интересней, чем на улице и в подворотне.

- Чтобы школа готовила для поступления в ВУЗ, к ЕГЭ

УЧЕНИКИ:

Чтобы не били, не отнимали, не издевались, не крали, не мешали учиться

Чтобы было понятно, интересно; чтобы замечали, что я человек, а не фамилия в журнале; чтобы не вмешивались в мои отношения с друзьями, в мои вкусы; чтобы не учили тому, что никому не нужно.

Чтобы кормили по-человечески, чтобы был доступным выход в Интернет, чтобы можно было по-человечески, а не по понятиям решать проблемы с администрацией.

В школе учатся дети из различных социальных слоёв общества, с различным уровнем обученности: одарённые, нуждающиеся  в коррекционных мероприятиях.

На протяжении 6-ти лет в школе работает 2 группы продлённого дня,  которые посещают 60 детей из 169. Запрос родителей не удовлётворён полностью.  Необходимо, чтобы было 4 группы,  таким образом, начальную школу перевести в режим школы полного дня.

Условия школы полного дня обеспечат возможность участия детей в учебно-воспитательном процессе, на занятиях в кружках отделения дополнительного образования. Школа полного дня позволит расширить воспитательное пространство. Необходимо продумать режим, расписание занятий секций, кружков, обеспечить малые архитектурные формы (оборудовать детскую площадку).

Школа представляет собой  единый образовательный процесс, который строится на принципах педагогики сотрудничества, целесообразности и природосообразности.

Исходя из социальной окружающей среды, географического положения школы, социального заказа государства, мы выбрали традиционное образование с инвариантной его частью – региональным  компонентом – считая,  что такое образование отвечает сегодняшним требованиям  небольшой сельской поселковой  школы.  Школа ставит социальную цель на первое место, потому что реальная цель- это жизнь, а классическая цель для учителей и так приоритетная.

В практике работы средней общеобразовательной школе №459 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга  сделана попытка решения проблем духовно-нравственного гражданско-патриотического воспитания современных школьников на основе изучения культуры, традиций, истории нашего Отечества. Проведённое нами анонимное анкетирование педагогов показало наличие заинтересованности большинства педагогов (88%) в поисках путей духовно-нравственного развития современных школьников, их активную позицию и готовность вести работу в этом направлении.

В поисках пути решения поставленных проблем мы исходим из того, что воспитание эффективно, только если представляет собой глубоко личностную, ценностно-значимую деятельность по самосозиданию личности школьника. Поэтому, опираясь на опыт работы школы по методике И.П. Иванова,  мы выбираем пусть сотворчества с учащимися, совместной поисковой творческой деятельности  по:

- исследованию истоков и механизмов становления национальных характеров народов России, в том числе, русского национального характера, постижению «тайны» русской души, культуры русского народа, объективной истории нашего Отечества;

- обращению к духовности, рождению и возрождению ее в школе, то есть формированию внутришкольной среды, базирующейся на традициях отечественной духовно-нравственной культуры.

- воспроизведению явлений традиций культуры Отечества в совместной творческой деятельности с постепенным расширением объёма и характера самостоятельности учеников.

Целью нашей работы является поиск системы педагогических средств духовно- нравственного развития и становления учащихся как продолжателей великой культуры Отечества в современном поликультурном мире. Образовательный процесс направлен на решение таких задач, как:

- поиск педагогических условий перехода от рационально-научной к культурологической парадигме и учителями, и учащимися,  в том числе, к принятию идеи о равнозначности и уникальности всех национальных культур;

- получение представления о взаимосвязи национального характера с условиями и образом жизни народа;

- актуализации внутренних творческих сил ученика, потребности в улучшении окружающей жизни, в созидательной творческой деятельности;

- развитие национального самосознания и гражданской позиции подрастающего поколения.

Процесс воспитание россиянина в школе основывается на учете таких педагогических принципов, как природосообразности, культуросообразности, гуманизма, поликультурности, народности, толерантности.

В школе был проведён цикл занятий с членами педагогического коллектива по истории русской духовности и нравственности, этнической психологии и педагогике, народной педагогике, русскому фольклору и пр.  Мы провели коллективную разработку педагогами школы способов включения проблематики духовно-нравственного развития в систему работы учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей. Итогом такой работы должно стать создание надпредметной образовательной программы «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиций культуры Отечества».  Учащимися школы, их родителями и педагогами создана экспозиция «Русский быт», стало традицией проведение  народных календарных праздников с участием родителей и жителей микрорайона в соответствии с народными традициями.

3. Программы и проекты развития образовательной системы

ГОУ СОШ № 459

3.1. Проект ОЭР «Духовно-нравственное развитие учащихся на основе приобщения к традициям культуры Отечества в контексте реализации ФГОС».

I. Краткая аннотация ОЭР

Россия, по признанию не только отечественных, но и зарубежных исследователей, всегда отличалась высочайшей духовностью. Духовная культура есть аккумулированная и концентрированная энергия, накопленная многовековым развитием человеческой цивилизации, усилиями всех поколений наших предков.

Сегодня мы наблюдаем рост агрессивности в детской среде, негативные проявления детей в общественной жизни. У глубочайшего духовного кризиса, в котором сегодня находится страна, много причин. Современное общество, средства массовой информации создают условия для принятия идей рационально-научной парадигмы, культивирования западной культуры, для негативного восприятия исторического прошлого нашей страны, что ведёт к снижению уровня патриотизма у современных школьников, к серьёзным препятствиям в гражданском и нравственном воспитании детей.

Для каждого человека важное значение имеет близость к духовной культуре человечества. Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. В основе духовно-нравственного воспитания лежит позитивное восприятие школьниками исторического прошлого своей страны, раскрытия глубинных смыслов общественного бытия через осмысление собственных национальных корней и возрождение лучших народных традиций. Воспитание национального достоинства всегда составляло фундамент нравственного совершенствования личности. Высокое чувство национального достоинства предполагает осуждение поведения, порочащего нацию, что способствует воспитанию ответственности за доброе имя своего народа.

В данном проекте сделана попытка решения проблем духовно-нравственного гражданско-патриотического воспитания современных школьников на основе изучения культуры, традиций, истории нашего Отечества в конкретном образовательном учреждении - средней общеобразовательной школе №459 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.

В поисках пути решения поставленных проблем мы исходим из того, что воспитание эффективно, только если представляет собой глубоко личностную, ценностно-значимую деятельность по самосозиданию личности школьника. Поэтому мы выбираем путь сотворчества с учащимися, совместной поисковой творческой деятельности  по:

- исследованию истоков и механизмов становления национальных характеров народов России, в том числе, русского национального характера, постижению «тайны» русской души, культуры русского народа, объективной истории нашего Отечества;

- обращению к духовности, рождению и возрождению ее в школе, то есть формированию внутришкольной среды, базирующейся на традициях отечественной духовно-нравственной культуры;

- воспроизведению явлений традиций культуры Отечества в совместной творческой деятельности с постепенным расширением объёма и характера самостоятельности учеников.

II. Цель ОЭР.

Формирование системы педагогических средств духовно- нравственного развития и становления учащихся как продолжателей великой культуры Отечества в современном поликультурном мире.

III. Задачи ОЭР:

- наполнение этнокультурным компонентом учебно-воспитательного процесса;

- разработка и апробация надпредметных программ, корректировка и дальнейшее внедрение в педагогический процесс;

- разработка инструментов мониторинга духовно-нравственного развития учащихся в соответствии с ФГОС второго поколения (критерии, показатели, индикаторы)

- вовлечение семьи, общественности микрорайона в сотворчество при воссоздании явлений отечественной культуры;

- разработка и реализация модели внутришкольной и внешней образовательной среды, создающей условия для погружения в народную культуру (с привлечением потенциала музеев, УДО города);

- поиск путей вовлечения заинтересованной педагогической общественности района в проблематику исследовательской деятельности.

- Программа ОЭР

| Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный - 2011 год. |  |  |  |  |
| Поиск кадров, увлечённых различными видами народного творчества. Повышение готовности педагогов к ведению опытно-экспериментальной деятельности. Осуществление поиска теоретической и методической литературы. Исследование реальной практики использования возможностей культурных традиций в системе воспитании школ. Разработка уточнённой программы исследования. Обогащение средовых условий приобщения к народной культуре | Презентация проекта учащимся школы и их родителям, обсуждение, доработка, согласование и принятие образовательного проекта | Мотивация учащихся и их родителей на активное участие в работе по проекту. | Решения органов самоуправления учащихся и родителей. | Декабрь 2010 |
|  | Проведение системы занятий с членами педагогического коллектива школы по истории русской духовности и нравственности, этнической психологии и педагогике, народной педагогике, русскому фольклору и пр. | Повышение компетентности педагогов в истории культуры Отечества и методике нравственного воспитания. | Программа обучения педагогов «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе отечественной культуры» | В течение года |
|  | Расширение внешних связей, поиск образовательных учреждений, работающих по близкой проблематике, изучение опыта работы этих школ, установление связей сотрудничества. Организация экскурсионно-просветительской работы. | Расширение образовательных возможностей школы. | Договора о сотрудничестве с Русским музеем, Этнографическим музеем, музеем Анны Ахматовой и пр. | Январь 2011. |
|  | Обогащение, совершенствование модели русской избы. Изменение интерьера школы, создание фольклористической библиотеки, фоно- и видеотеки. | Создание наглядного образа предметного мира русского человека, обогащение среды. | Разработки экскурсий по русской избе. Фотоотчёт. | Январь-сентябрь 2011. |
|  | Создание творческого объединения учащихся, активно изучающих русскую культуры и разрабатывающих классные часы, тематические занятия, экскурсии для учащихся. | Выделение и поддержка группы учащихся- лидеров, способных увлечь своими идеями. | Методические разработки внеклассных мероприятий по истории русской культуры. | Январь 2011 |
|  | Разработка основ содержания образовательной программы школы «Моё Отечество», его утверждение на педагогическом совете школы | Повышение развивающего потенциала школьных предметов, интеграция деятельности педагогов. | Решение педсовета о надпредметной образовательной программе школы. | Март 2011 |
|  | Организация и проведение в школе русских народных календарных праздников в соответствии с народными традициями. | Знакомство с ритуальной содержательно-смысловой основой праздников. | Сценарии русских народных общешкольных праздников. | В течение года |
|  | Сбор и презентация материала по различным аспектам отечественной культуры группами учащихся, классными коллективами в проектной деятельности. | Активная позиция учащихся в изучении культуры Отечества. | Выставки исследовательских проектов. Протокол решения научно- практической конференции учащихся. | В течение года |
|  | Коллективная разработка планируемых результатов реализации проекта как образовательных стандартов. | Модель ФГОС духовно-нравственного воспитания учащихся. | Решение педсовета. | Март 2011. |
|  | Создание системы дополнительного образования, приобщающего к традициям народной культуры. | Получение возможности овладения предметно-практическими умениями народного творчества. | Приказы по школе, положения о работе кружков, клубных объединений и пр. | Август-сентябрь 2011. |
| Этап 2. Основной – январь 2012-март 2013 гг. |  |  |  |  |
| Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| Выявление эффективных направлений воспитывающей деятельности и педагогических условий реализации этнокультурных традиций в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании учащихся. Разработка и апробирование модели содержания обучения и деятельности культурологической направленности в образовательном процессе школы. Поиск и апробация средств работы со школьниками на этнокультурных традициях народа. Разработка и апробация воспитывающих технологий, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей на основе народных традиций. | Коллективная разработка педагогами школы способов включения содержания образовательной программы «Русская душа» в систему работы учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей. | Интеграция воспитывающей деятельности педагогов школы по решению поставленных задач. | Надпредметная образовательная программа «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиций культуры Отечества» | Январь 2012. |
|  | Разработка и апробация компонента образовательной программы школы «Русская душа», интегрированного в образовательное пространство Санкт-Петербурга | Понимание учащимися специфики русского национального характера. | Описание компонента образовательной программы школы «Русская душа». | Февраль 2012. |
|  | Организация и проведение русских народных календарных праздников с участием родителей и жителей микрорайона в соответствии с народными традициями . | Формирование отношений сотворчества детей и старших поколений. | Сценарии русских народных праздников. | В течение всего периода |
|  | Проведение дискуссий, круглых столов, тематических сборов для учащихся по проблемам по различным аспектам национальной истории и культуры. | Актуализация и осмысление знаний по отечественной истории и культуре. | Методические разработки внеклассных мероприятий, занятий, классных часов, праздников по проблематике отечественной культуры. | В течение всего периода |
|  | Создание проблемных чатов, проведение Интернет-конференций по тематике проекта на сайте школы. | Способствовать развитию умения ставить вопросы, отстаивать своё мнение по проблемам отечественной культуры. | Аналитический обзор работы сайта. | 2013 |
|  | Сбор материала, создание школьного музея «История п. Шушары как часть истории Отечества» | Осмысление детьми включённости каждого человека в события истории. | Путеводитель по школьному музею. | Декабрь 2012 |
|  | Организация и проведение школьных выставок-конкурсов «Генеалогическое древо семьи», «Русская игрушка», «Русский быт», «Рукоделье», «Русский народный костюм» | Пополнение экспозиции школьных музеев «История п. Шушары» и «Русская изба». | Создание виртуального музея по материалам выставок. | Февраль 2013 |
|  | Проведение традиционных школьных конкурсов «Русская песня», «Русские богатыри», «Народный танец», «Российская красавица», | Создание условий для погружения в отечественную культуру и для публичного успеха активных учащихся. | Положения о конкурсах. | В течение всего периода |
|  | Проведение ученических научно-практических конференций по итогам проектных исследований. | Получение новой информации по истории культуры отечества. | Оформление итогов конференции на сайте школы. | Апрель 2012 |
|  | Создание и функционирование школы экскурсоводов для учащихся, виртуального музея «История п. Шушары». | Осмысление истории как системы событий, близких каждой семье. | Методическое описание системы работы школьных музеев «Русская изба», «История п. Шушары как часть истории Отечества». | В течение всего периода |
|  | Создание системы дополнительного образования, направленной на сохранение русских народных традиций. | Создание условий для погружения в культуру Отечества. | Приказы о работе структурных элементов ДО. | январь 2012 |
|  | Создание и функционирование школьного театра «Моё Отечество» | Эмпатическое приобщение к истории Отечества. | Театральные постановки, сценарии для постановок школьного театра. | январь 2012 |
|  | Мониторинг степени достижения принятых образовательных стандартов | Коррекция стандартов, разработка диагностических процедур. | Протоколы диагностики. | В течение всего периода |
| Этап 3. Итоговый – апрель – декабрь 2013 год |  |  |  |  |
| Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| Анализ результатов опытно-экспериментальной работы. Уточнение базовых теоретических позиций. Обобщение и распространение полученного в результате исследования материала, проведение и проверка исследовательских гипотез. Формулировка экспериментальных выводов. Разработка организационного механизма практического внедрения программы реализации этнокультурных традиций в духовно-нравственном и патриотическом воспитании школьников. Оформление методической продукции и других материалов исследования. | Системная реализация компонента образовательной программы школы «Русская душа», интегрированного в образовательное пространство Санкт-Петербурга | Приобщение учащихся к духовным ценностям народа. | Образовательная программа «Русская душа» и очерки педагогов о её реализации. | Май 2013 |
|  | Организация и проведение поселковых русских народных календарных праздников как традиции микрорайона. | Обогащение внешней воспитывающей среды. | Методические разработки праздников. | 2013 |
|  | Проведение учащимися занятий и экскурсий для школьников Пушкинского района по проблематике проекта. | Создание условий для межшкольного взаимодействия | Отзывы учащихся других школ. | Сентябрь-октябрь 2013 |
|  | Уточнение и доработка методов диагностики. Диагностика эффективности работы по проекту. | Получение обратной связи о результативности нашей работы. | Методические рекомендации по отслеживанию результативности духовно-нравственного развития учащихся на основе ФГОС. | Май 2013 |
|  | Организация межшкольной научно-практической конференции «Русская душа» с презентацией исследований по русской философии, литературе, искусству, смеховой культуре народа и т.д. | Привлечение внимания других школ к проблематике нашего проекта. | Положение о работе межшкольной конференции. | Апрель 2013 |
|  | Организация Всероссийского творческого сбора для учащихся школ «Русская душа» | Включение в проблематику исследования учащихся и педагогов различных регионов России. | Видеопротокол сбора, размещение материалов на сайте школы. | Ноябрь 2013 |
|  | Обсуждение с педагогами, учащимися и их родителями итогов и перспектив реализации проекта. | Вычленение достижений и проблем в опыте экспериментальной работы школы. | Протоколы проведённых круглых столов, школьных конференций. | Ноябрь 2013 |
|  | Методическое описание результатов работы школьного коллектива по духовно-нравственному воспитанию учащихся на основе отечественной культуры. | Создание методической продукции, обобщающей опыт работы. | Публикации педагогов, методические разработки. | Декабрь 2013 |

V. Конечный продукт(ы) ОЭР:

- Создание  нормативно-правовой базы  организации  школьного музея, поисково-исследовательской работы педагогов и учащихся, способствующей приобщению к традициям отечественной культуры.

- Программа обучения педагогов современным подходам к духовно-нравственному воспитанию учащихся.

- Надпредметная образовательная программа «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе изучения традиций культуры Отечества».

- Сборник уроков «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиций культуры Отечества через учебный предмет».

- Сборник классных часов и внеклассных мероприятий «Русская душа».

- Методические разработки внеклассных мероприятий, занятий, классных часов, праздников по проблематике отечественной культуры.

- Методическое описание системы работы школьных музеев «Русская изба», «История п. Шушары как часть истории Отечества».

- Описание компонента образовательной программы школы «Русская душа».

- Учебно-методические комплексы к введённым элективным предметам, факультативам, предметам дополнительного образования.

- Методические рекомендации по отслеживанию результативности духовно-нравственного развития учащихся на основе ФГОС.

VI. Ресурсное обеспечение:

- кадровый состав, готовый к ведению ОЭР;

В школе по заявленной проблеме в течение двух лет работает творческое объединение учителей, в состав которых входят, прежде всего, учителя истории, обществоведения, русского языка и литературы, музыки, обслуживающего труда, начальных классов. Педагоги показали себя заинтересованными в проблеме, активными участники совместной с детьми исследовательской деятельности по проблеме традиций отечественной культуры..

В школе функционирует внутришкольная система повышения педагогической квалификации по проблематике исследования.

- предложение по кандидатуре научного руководителя: Платонова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогических технологий АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.И. Герцена»

- материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР:

Создана экспозиция «Русская изба».

Программное обеспечение проектной деятельности учащихся на основе ИКТ.

Оснащённость компьютерами всех кабинетов школы, компьютерный класс.

- финансовая обеспеченность ОЭР

В течение ряда лет работа по предлагаемому направлению велась как педагогическая инициатива работников школы на добровольной некоммерческой основе. Для дальнейшего развития хотелось бы иметь возможность материально стимулировать вовлечённость педагогов в исследовательскую деятельность.

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента

Ожидаемый результат

- формирование установок толерантного сознания;

- ценностное отношение учащихся, педагогов и родителей учащихся к народной культуре;

- наличие интереса к истории Отечества и традициям народов России;

- формирование понятия «малая родина» -

Санкт – Петербург – г. Пушкин – п. Шушары

- снижение агрессии в среде школьников.

Критерии результативности

- компетентность учащихся в вопросах русской истории и культуры;

- положительное отношение к самому себе как гражданину своей страны и представителю своего народа;

- уважительное отношение к другим народам нашей страны и мира;

- степень вовлечённости учащихся в исследовательскую и творческую деятельность по проекту;

- уровень самостоятельности учащихся в проектной деятельности культурологической направленности;

- активность участия родителей, жителей микрорайона в народных праздниках;

- удовлетворённость детей и родителей качеством реализуемых в рамках проекта мероприятий;

- уровень духовно-нравственной воспитанности учащихся школы.

Система мониторинговых исследований

за ходом реализации эксперимента

Основными объектами педагогической диагностики являются составляющие характеристики личности россиянина: информационно- культурологический, эмоционально-ценностный и поведенческо-деятельностный. Для оценки эффективности проводимой работы мы определили следующие методы:

- Анонимное анкетирование детей и родителей.

- Методика «Ситуация выбора действий»

- Книга отзывов работы по проекту.

- Малоформатные газеты по проблемным вопросам.

- Наблюдение за учащимися при проведении мероприятий проекта.

VIII. SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта работы в данном направлении

SWOT-анализ деятельности ОУ

| Сильные стороны (внутренние факторы) Заинтересованность значительной части педагогов в поисках путей духовно-нравственного развития современных школьников, их активная позиция и готовность продолжать исследовательскую работу. Опыт работы в области дополнительного образования детей. Опыт включения учащихся в творческую деятельность. Яркие традиции воспитательной внеклассной работы по методике академика И.П. Иванова. | Слабые стороны (внутренние факторы) Сложность темы для её освоения, недостаточность исходного уровня компетентности педагогов. Неспособность части участников исследования выполнить трудоёмкую работу, связанную с участием в эксперименте, и довести её до конца вследствие перегруженности и общей усталости. Недостаток ресурсов для материального обеспечения экспериментальной работы. Пассивная или выжидательная позиция части педагогического коллектива. |
| --- | --- |
| Риски (внешние факторы) Масштабность, объёмность и сложность для понимания выбранной темы. Потребительская позиция по отношению к деятельности школы части детей и родителей. Недостаток ресурсов для стимулирования экспериментальной работы. | Возможности (внешние факторы) Значимость темы для педагогической общественности. Поддержка и заинтересованность родителей. Сотрудничество с наукой вузов Санкт-Петербурга по развитию образовательной системы школы, со школами Пушкина, ведущими активную работу в выбранном нами направлении. Сотрудничество с муниципалитетом Шушарского избирательного округа. |

Приложение 1

Глоссарий проекта

базовые национальные ценности — основные  моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество;

национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;

национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба;

патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству;

формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма.

Приложение 2.

Базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений)

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;

наука — ценность знания, стремление к истине, научная

картина мира;

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;

- 3.2.  Здоровье – дело общее

- Идея проекта:

В течение последних лет в Санкт-Петербурге наблюдается значительное снижения уровня здоровья и увеличения заболеваемости учащихся общеобразовательных школ. Основными причинами этих негативных явлений наряду с социальными факторами являются недостаточно сформированная в сознании учащихся, их родителей и педагогов потребность  здоровом образе жизни, слабые знания в этой области, низкая культура здоровья и деятельности, а также нерациональное распределение учебной нагрузки во многих общеобразовательных учреждениях. Основную роль в решении этой проблемы должна сыграть школа.

- Миссия проекта:

Оказать содействие педагогическому коллективу образовательного учреждения в создании условий, гарантирующих охрану и укрепления физического, психического и социального здоровья обучающих.

- Видение:

В результате реализации проекта значительно снизился рост заболеваемости детей вирусными инфекциями (ОРЗ), нарушениями осанки. Дети приобретут знания, умения и навыки, необходимые для формирования устойчивости мотивации на здоровье и здоровый образ жизни.

- SWOT-Анализ проекта:

Настоящий проект может быть реализован в целях развития и совершенствования оздоровительной работы с обучающими образовательных учреждений, готовностью представителей власти к решению здоровьесберегающей жизнедеятельности подрастающего поколения. В городе имеется положительный опыт открытия центров здоровья на базе школ (как частично за счет родителей, так и за счет средств городского бюджета), которые оказывают эффективное содействие в этом направлении.

Коллектив будет считаться привлечении средств для внедрения данного проекта из других источников: родительские взносы, поступление из муниципального и депутатского бюджете.

При удачном продвижении проекта в жизнь, он может быть осуществлён в течение 1,5 лет.

Отказ от реализации проекта может привести к росту заболеваний, к нарушению акта в области защиты прав детей, а также моральные и материальные издержки. Реализация проекта крайне не обходима для разработки образовательных программ, направленных на сохранение здоровья обучающихся, на обучение их здоровому образу жизни -что является основной задачей государства.

Обоснование проекта:

Данные здравотдела доказали обществу невозможность существования без решения проблемы здоровьесберегающей деятельности детей. Конкретные сведенья доказали, что лишь 15-17% детей имеют I группу здоровья, 60% детей имеют II группу здоровья, 10% -III, 5%-IV, 5%-V. Каждый год ухудшается здоровье детей на 2%.

98% детей в России имеют те или иные отклонения. Педагогические наблюдения показывают, что нерешенность многих вопросов обучения детей с различным уровнем восприятия и усвоения рабочего материала приводит к развитию прогрессирующих заболеваний ЦНС, что впоследствии порождает рост агрессии в их среде, склонности к наркотикам и негативному поведению. А это проблема не только городского масштаба, но и государственного.

Хочется сказать: «Представители власти! Не экономьте на здоровье будущего России!»

В предлагаемом проекте сделана попытка решения проблем здоровьесберегающей деятельности конкретно ОУ №459 Пушкинского района г.Санкт-Петербурга.

- Эффективность проекта:

Экономически проявляется  следующем:

- сохранения здоровья учащихся;

- возможность дополнительного заработка учителям естественно-научного цикла;

- возможность дальнейшего внедрения программы здоровья;

- возможностью платной работы кабинета здоровья для родителей и желающих.

- Целевая эффективность проекта:

Составит 70%, т.к. реализуется программа дополнительного образования.

- Социальная эффективность:

- дополнительная занятость школьников во внеурочное время.

- снижения уровня заболеваемости детей.

- снижение агрессии в среде школьников, склонности к вредным привычкам.

3.3. История моего посёлка.

- Идея проекта:

Идея этого проекта возникла после посещения музея народного образования в г. Пушкине. Основной причиной создания данного проекта является недостаточная информированность наших детей, родителей об истории родного края. Главную роль в решении этой проблемы должна сыграть школа.

- Миссия проекта:

Оказать содействие педагогическому коллективу образовательного учреждения в создании условий для сбора материала об истории родного  поселка и школы. А также открытия музея «История родного поселка и школы»

- Видение:

В результате реализации проекта дети приобретут знания, умения и навыки, необходимые для формирования устойчивой мотивации на изучение родного края.

- SWOT - Анализ проекта.

Настоящий проект может быть реализован в целях развития  и  совершенствования творческой и исследовательской работы с обучающимися, готовность педагогического коллектива и коллектива единомышленников (Администрация АСХО «Шушары», заинтересованное лицо- житель поселка И.А.Лахти, муниципальный совет поселка) к изучению истории поселка и школы.

Коллектив ОУ готов организовать работу в данном направлении. Целесообразно будет считать привлечение средств для внедрения данного проекта из других источников: родительские взносы, поступление из муниципального и депутатского бюджета.

При удачном продвижении проекта в жизнь, он может быть осуществлен в течении 2-х лет.

Реализация проекта крайне необходима для разработки образовательных программ, направленных на изучение истории родного края.

- Обоснование проекта

В проекте будет рассмотрена история возникновения поселка, история Шушар, история осушения болот, школы в Шушарах, история совхоза «Шушары», администрации поселка, Великая отечественная война и Шушары, население, обращение к ЛЕНОБЛУНИВЕРСИТЕТУ, история кладбища п .Шушары.

- Эффективность проекта.

Экономически проявляются в следующем:

- развитие интереса к истории родного края у уч-ся

- возможность дополнительного заработки учителям гуманитарного цикла.

- возможность  внедрения дополнительных образовательных программ по истории и краеведению

- Целевая эффективность проекта:

- Составит 70%,т.к. реализуется программа дополнительного образования.

- Социальная эффективность:

- дополнительная занятость школьников во внеурочное время.

- снижение агрессии в среде школьников

- привлечение уч-ся к исследовательской деятельности.

План

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности ГОУ СОШ № 459 в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».

1. Доступность качества образования:

1.1. Мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поиск ОУ, работающих по сходной тематике инновационной деятельности для организации взаимодействия | 2011-2014 |  |
| 3 | Организация и проведение мониторинга «Изучение образовательных потребностей жителей п. Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга». | 2011 |  |
| 4 | Информирование родительской общественности о возможностях образовательного учреждения в реализации образовательных программ. | постоянно | Руководитель ОУ |
| 7 | Развитие системы мониторинговых исследований качества знаний учащихся на различных этапах обучения. | постоянно | Руководитель ОУ |
| 8 | Модернизация школьной библиотеки (медиатек). | 2011-2015 | Руководитель ОУ |
| 9 | Организация разработки и внедрения электронных учебных материалов, в том числе для использования в дистанционных формах обучения | 2011-2015 | «Интеллект» |
| 10 | Участие образовательного учреждения в международном исследовании качества общего образования «Многообразие как возможность» | 2011-2020 | Руководитель ОУ |
| 12 | Организация общественной оценки образовательного учреждения. | 2012-2015 | Руководитель ОУ |
| 13 | Проведение мероприятий по адаптации детей-инофонов в ОУ. | 2011-2015 |  |

1.2 .Программа «Переход на новые образовательные стандарты: образовательная программа2100 и стандарты второго поколения»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация плана мероприятий по введению ФГОС. | 2011-2015 | Руководитель ОУ |
| 2 | Введение ФГОС начального общего образования. Осуществление перехода ОУ на реализацию ФГОС в 1-классах | 2011-2012 учебный год | Руководитель ОУ |
| 3 | Организация разработки примерных основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с ФГОС. | До 01.09.2011 |  |
| 5 | Организация разработки и утверждение локальных актов по формированию учебных планов и организации образовательного процесса на ступени начального образования школы в рамках реализации ФГОС. | До 01.09.2011 | Руководитель ОУ |
| 6 | Организация разработки и утверждение локальных актов по формированию учебных планов и организации образовательного процесса на ступенях основной и средней (старшей) школы в рамках реализации ФГОС. | 2013-2015 | Руководитель ОУ |
| 7 | Разработка и внедрение модели оценки качества работы образовательного учреждения в контексте решения задач по успешной социализации учащихся. | 2012-2015 |  |

1.3. Программа «Инновационные процессы и педагогические технологии в системе образования».

Проект «Духовно-нравственное развитие учащихся на основе приобщения к традициям культуры Отечества в контексте реализации ФГОС».

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Презентация проекта учащимся школы и их родителям, обсуждение, доработка, согласование и принятие образовательного проекта | Декабрь 2010 |  |
|  | Проведение системы занятий с членами педагогического коллектива школы по истории русской духовности и нравственности, этнической психологии и педагогике, народной педагогике, русскому фольклору и пр. | В течение года |  |
|  | Расширение внешних связей, поиск образовательных учреждений, работающих по близкой проблематике, изучение опыта работы этих школ, установление связей сотрудничества. Организация экскурсионно-просветительской работы. | Январь 2011. |  |
|  | Обогащение, совершенствование модели русской избы. Изменение интерьера школы, создание фольклористической библиотеки, фоно- и видеотеки. | Январь-сентябрь 2011. |  |
|  | Создание творческого объединения учащихся, активно изучающих русскую культуры и разрабатывающих классные часы, тематические занятия, экскурсии для учащихся. | Январь 2011 |  |
|  | Разработка основ содержания образовательной программы школы «Моё Отечество», его утверждение на педагогическом совете школы | Март 2011 |  |
|  | Организация и проведение в школе русских народных календарных праздников в соответствии с народными традициями. | В течение года |  |
|  | Сбор и презентация материала по различным аспектам отечественной культуры группами учащихся, классными коллективами в проектной деятельности. | В течение года |  |
|  | Коллективная разработка планируемых результатов реализации проекта как образовательных стандартов. | Март 2011. |  |
|  | Создание системы дополнительного образования, приобщающего к традициям народной культу | Август-сентябрь 2011. |  |
|  | Коллективная разработка педагогами школы способов включения содержания образовательной программы «Русская душа» в систему работы учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей. | Январь 2012. |  |
|  | Разработка и апробация компонента образовательной программы школы «Русская душа», интегрированного в образовательное пространство Санкт-Петербурга | Февраль 2012. |  |
|  | Организация и проведение русских народных календарных праздников с участием родителей и жителей микрорайона в соответствии с народными традициями . | В течение всего периода |  |
|  | Проведение дискуссий, круглых столов, тематических сборов для учащихся по проблемам по различным аспектам национальной истории и культуры. | В течение всего периода |  |
|  | Создание проблемных чатов, проведение Интернет-конференций по тематике проекта на сайте школы. | 2013 |  |
|  | Сбор материала, создание школьного музея «История п. Шушары как часть истории Отечества» | Декабрь 2012 |  |
|  | Организация и проведение школьных выставок-конкурсов «Генеалогическое древо семьи», «Русская игрушка», «Русский быт», «Рукоделье», «Русский народный костюм» | Февраль 2013 |  |
|  | Проведение традиционных школьных конкурсов «Русская песня», «Русские богатыри», «Народный танец», «Российская красавица», | В течение всего периода |  |
|  | Проведение ученических научно-практических конференций по итогам проектных исследований. | Апрель 2012 |  |
|  | Создание и функционирование школы экскурсоводов для учащихся, виртуального музея «История п. Шушары». | В течение всего периода |  |
|  | Создание системы дополнительного образования, направленной на сохранение русских народных традиций. | январь 2012 |  |
|  | Создание и функционирование школьного театра «Моё Отечество» | январь 2012 |  |
|  | Мониторинг степени достижения принятых образовательных стандартов | В течение всего периода |  |
| . | Системная реализация компонента образовательной программы школы «Русская душа», интегрированного в образовательное пространство Санкт-Петербурга | Май 2013 |  |
|  | Организация и проведение поселковых русских народных календарных праздников как традиции микрорайона. | 2013 |  |
|  | Проведение учащимися занятий и экскурсий для школьников Пушкинского района по проблематике проекта. | Сентябрь-октябрь 2013 |  |
|  | Уточнение и доработка методов диагностики. Диагностика эффективности работы по проекту. | Май 2013 |  |
|  | Организация межшкольной научно-практической конференции «Русская душа» с презентацией исследований по русской философии, литературе, искусству, смеховой культуре народа и т.д. | Апрель 2013 |  |
|  | Организация Всероссийского творческого сбора для учащихся школ «Русская душа» | Ноябрь 2013 |  |
|  | Обсуждение с педагогами, учащимися и их родителями итогов и перспектив реализации проекта. | Ноябрь 2013 |  |
|  | Методическое описание результатов работы школьного коллектива по духовно-нравственному воспитанию учащихся на основе отечественной культуры. | Декабрь 2013 |  |

3. Приоритетное направление «Неформальное образование»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание межведомственного районного координационного совета по вопросам развития дополнительного образования детей и подростков. | 2011 | АПР ОО |
| 2 | Создание Центра технического творчества на базе МУК Пушкинского района. | 2012 | АПР ОО |
| 3 | Развитие форм детского (молодежного) самоуправления. Создание на базе ДДТ «Павловский» «Школы молодого лидера». | 2012 | ОО Руководители ОУ |
| 4 | Организация участия детей и молодежи в мероприятиях различного уровня, направленных на реализацию государственной политики в сфере дополнительного образования. | 2011-2015 | ОО, ДДЮТ, отдел физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями |
| 5 | Проведение районных массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, праздников, смотров и др.) | 2011-2015 | ОО, ДДЮТ, Отдел физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики и взаимодействия с организациями дополнительного образования |
| 6 | Создание и материально-техническое оснащение деятельности учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы технической, естественно-научной, спортивно-технической направленностей. | 2011-2012 | ОО Руководители ГОУ ДОД |
| 7 | Создание и организация деятельности центров дистанционного обучения по программам профильного обучения на базе общеобразовательных учреждений. Создание условий для развития и сопровождения одаренных детей. | 2013-2015 | ОО И(Н)МЦ |
| 8 | Материально-техническое оснащение образовательных учреждений для создания условий развития массового детско-юношеского спорта. | 2011-2015 | ОО, Отдел физической культуры и спорта Руководители ОУ |

4. Приоритетное направление «Дошкольник 2020»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2010 № 326 «Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга". | 2011-2015 | ОО ИМ(Н)Ц Руководители ГДОУ |
| 2 | Организация разработки примерных основных образовательных программ в соответствии с ФГТ. | 01.09.2011 | Руководители ГДОУ |
| 3 | Обеспечение закупки игрового и спортивного оборудования для оснащения территорий дошкольных образовательных учреждений №№_________________________образовательных учреждений. | 2011-2015 | ОО Руководители ГДОУ |
| 4 | Проведение мероприятий по комплексному капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с адресными программами, обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений №№____________________________. | 2011-2015 | АПР ОО Руководители ГДОУ |
| 5 | Введение гибких дифференцированных режимов пребывания ребенка в образовательном учреждении с учетом потребности населения в ГДОУ №№___________________________ | 2011-2015 | ОО Руководители ГДОУ |
| 6 | Увеличение охвата детей от 5 до 7 лет предшкольным образованием на базе ДОУ и других типов ОУ. Открытие групп предшкольного образования в ОУ №№______________. | 2011-2015 | ОО Руководители ГДОУ |
| 7 | Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ |

5. Приоритетное направление «Кадровый капитал»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активизация работы по развитию международных контактов, способствующих профессиональному развитию учительства и других педагогических работников через организацию стажировок педагогов за рубежом. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 2 | Разработка адресной кадровой программы по привлечению и переподготовке специалистов и педагогов в области технического творчества и естественно-научной практики. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 3 | Усовершенствование процесса отбора педагогов в состав кадрового резерва руководителей. Создание районной базы кадрового резерва руководителей. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 4 | Совершенствование работы по формированию навыков инновационной деятельности педагогов. Создание районной базы инновационных продуктов, готовых к диссеминации, популяризации инноваций в образовательной сфере. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 5 | Ежегодное проведение районного конкурса инновационных продуктов, проектов и программ среди ОУ и учащихся. | ежегодно | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 6 | Обновление и пополнение кадрового состава учителей. Внедрение в практику профильной работы образовательных учреждений создания социально-педагогических классов. | 2012-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 7 | Создание условий для дальнейшего развития института наставничества ( может быть - «Клуб наставников» на базе И(Н)МЦ). Создание банка «мастер-классов» и «золотых уроков» учителей района. | 2012-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 8 | Разработка цикла мероприятий по укреплению физической культуры и здоровья учителей и обеспечение льготного посещения ими оздоровительных центров, спортивных клубов, бассейнов. | 2012-2013 | АПР ОО Руководители ОУ |
| 9 | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников всех видов и типов образовательных учреждений в соответствии с ФГОС общего образования и ФГТ, в т.ч. по дистанционному обучению. | 2011-2013 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ МЦИК «Интеллект» |
| 10 | Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений в сфере информационно-компьютерных технологий, в том числе по дистанционному обучению и использованию ИОР (информационных образовательных ресурсов). | 2011-2013 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ МЦИК «Интеллект» |
| 11 | Организация обучения родителей детей-инвалидов практике применения дистанционных технологий при обучении на дому на базе ОУ № 552, 409(НИДОИ Турнера). | 2011-2012 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ МЦИК «Интеллект» |
| 12 | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников. | 2011-2015 | И(Н)МЦ |
| 13 | Организация повышения квалификации для формирования и подготовки кадрового резерва руководящих кадров образовательных учреждений. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 14 | Организация участия образовательных учреждений в мероприятиях регионального уровня в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», в том числе: |  |  |
| 14.1 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2010 №351 «О премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 14.2 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2010 №636 «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга». | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 14.3 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2010 №326 «Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга"». | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 14.4 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от ____2010 №___ «Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга"». | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 14.5 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2002 №1671-ра «О награждении нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 15 | Организация участия образовательных учреждений в городском конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 16 | Организация участия образовательных учреждений в Петербургском образовательном форуме. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 17 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творчества и выявление передового опыта учителей в сфере информационно-компьютерных технологий | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ МЦИК «Интеллект» |
| 18 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творчества и выявление передового педагогического опыта учителей в рамках конкурсного движения педагогов. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |

6. Приоритетное направление «Равные и разные»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать систему мониторинга и учета численности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с целью эффективного планирования мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного образования для учащихся данной категории. | 2011-2015 | ОО Отдел социальной защиты населения |
| 2 | Корректировка деятельности психолого-педагогических служб с учетом работы с детьми-инофонами; развитие образовательных программ (учебных планов и программ дополнительного образования), предусматривающих потребности детей-инофонов в изучении как русского, так и национального языка, а также потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях общего типа. | 2011-2015 | ОО ЦПМСС Руководители ГОУ №№ 462, 459, 552, 297. |
| 3 | Развитие сети ОУ, осуществляющих занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Создание центра дистанционного обучения для детей с ОВЗ на базе ГОУ № 552. | 2011-2012 учебный год | ОО И(Н)МЦ ГОУ СОШ № 552 МЦИК «Интеллект» |

7.Приоритетное направление «Здоровье в ОУ»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ежегодного конкурса среди ОУ и ДОУ по созданию внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность учащихся (воспитанников) и педагогов. | ежегодно | ОО Руководители ОУ |
| 2 | Реализация районного проекта, посвященного вопросам здоровьесбережения – «Три Кита Здоровья». | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ И(Н)МЦ |
| 3 | Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей. | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ И(Н)МЦ |
| 4 | Создание условий для оздоровления учащихся (воспитанников), ослабленных наиболее распространенными видами заболеваний, в том числе социально обусловленными. | 2011-2015 | Руководители ОУ |
| 5 | Разработка и реализация в каждом учебном заведении профилактических программ нового поколения, обеспечивающих внедрение во все предметные области здоровьесозидающих образовательных технологий. | 2011-2015 | Руководители ОУ |
| 6 | Построение научно обоснованного оптимального учебного режима на основе функциональной диагностики состояний учащихся (воспитанников); обеспечение двигательной активности учащихся (воспитанников) в течение учебного дня. | 2011-2015 | Руководители ОУ |
| 7 | Обеспечение качественной организации сбалансированного горячего питания. | 2011-2015 | Руководители ОУ |
| 8 | Создание в образовательных учреждениях служб здоровья с участием родительской общественности. | 2011-2015 | Руководители ОУ |
| 9 | Мониторинг организации школьного питания в образовательных учреждениях. | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |
| 10 | Внедрение в практику работы образовательных учреждений электронных паспортов здоровья. | 2012-2015 | ОО Руководители ОУ |

8.Приоритетное направление «Открытая школа»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение в управленческую практику института «образовательных округов». Создание районных образовательных округов «Павловский», «София», «Центральный» и др. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 2 | Реализация проектов «Город как школа», «Виртуальный музей науки и техники для школьников», «Ярмарка профессий 21 века», обеспечивающих условия для ранней профессиональной ориентации и социализации молодежи, совмещения учебы и трудовой деятельности; вовлечения культурного, научного, промышленного потенциала Санкт-Петербурга в образовательный процесс за счет новых образовательных технологий. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ ДДЮТ ДДТ «Павловский» |
| 3 | Реализация программы «Обучение школьников предпринимательству» | 20011-2012 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 4 | Создание сети образовательных ресурсных центров, работающих совместно с производственными и бизнес-структурами района, существующих на условиях частичной или полной самоокупаемости, способных принимать на полный учебный день школьные классы разных возрастов для проведения с ними активных практических занятий по тематике, определяемой спецификой того или иного вида бизнеса, с одной стороны, и образовательной программой – с другой. |  | АПР ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 5 | Создание на базе МЦИК «Интеллект» Пушкинского районного информационного педагогического агентства, обеспечивающего аналитические функции в части информирования СМИ, инициирующего активную и открытую циркуляцию информации в обществе и внутри образовательного сообщества, организующего площадки для обеспечения открытого диалога власти, бизнеса, родителей, обучающихся и педагогов. |  | АПР ОО МЦИК «Интеллект» Руководители ОУ |
| 6 | Подготовка предложений для перехода образовательных учреждений в различные организационно-правовые формы. | 2011-2012 | ОО |
| 7 | Подготовка предложений по оптимизации и обеспечению эксплуатации информационного портала «Петербургское образование», в том числе с организацией представительства образовательных учреждений в сети Интернет. | 2011-2015 | РОО И(Н)МЦ Руководители ОУ МЦИК «Интеллект» |
| 8 | Обеспечение реализации проектов единого информационного образовательного пространства: - сайт отдела образования; - сайт Информационно-методического центра; - сайт МЦИК «Интеллект» - сайты школ и учреждений дополнительного образования | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 9 | Подготовка предложений по разработке и обеспечению внедрения системы электронного школьного документооборота. | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 10 | Подготовка предложений по развитию государственно-частного партнерства (привлечение ресурсов малых и средних предприятий к обеспечению развития школьной инфраструктуры). | 2012-2015 | ОО |
| 11 | Организация деятельности по развитию государственно-частного партнерства. | 2012-2015 | ОО Руководители ОУ |
| 12 | Обеспечение подготовки ежегодной публичной отчетности отдела образования и образовательных учреждений. | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |

9.Приоритетное направление «Одаренные дети»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития талантливых и мотивированных детей. Организация деятельности по раннему выявлению и сопровождению талантливых и мотивированных детей. | 2011-2015 | ОУ ОО ЦПМСС |
| 2. | Создание и материально-техническое оснащение педагогических комплексов для работы с талантливыми и мотивированными детьми на базе ОУ района по направлениям: Естественно - научное на базе ГОУ______ Филологическое на базе ГОУ______ Экологическое на базе ГОУ № 403 Математическое на базе ГОУ №№ ___________________ | 2011-2015 | ОУ ОО ЦПМСС И(Н)МЦ Руководители ОУ |
| 3 | Создание районной базы данных о талантливых и мотивированных детях. | 2011-2015 | ОУ ОО И(Н)МЦ ДДЮТ ДДТ «Павловский» Руководители ОУ |
| 4 | Разработка и введение в действие сетевых междисциплинарных и командных проектов для талантливых детей. («Подготовка к предметным олимпиадам – мастер-классы учителей», «Клуб интересных встреч», «Клуб юных исследователей» ). | 2011-2015 | ОУ ОО И(Н)МЦ |
| 5 | Создание и материально-техническое оснащение деятельности службы психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и их родителей на базе ППМС-центра. | 2012-2013 | ОО ЦПМСС |
| 6 | Создание фонда главы Администрации Пушкинского района для грантовой и/или стипендиальной поддержки одаренных детей. |  | АПР ОО |
| 7 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в пределах компетенции. | 2011-2015 | ОО Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями |
| 8 | Организация и проведение районного фестиваля «Талантливому ребенку - талантливый педагог». | 2011-2015 | ОО И(Н)МЦ МЦИК «Интеллект» Руководители ОУ |
| 9 | Подготовка предложений по развитию системы стимулирования педагогов-наставников, подготовивших победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников. | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |
| 10 | Реализация мероприятий, направленных на информационно-телекоммуникационное обеспечение работы с одаренными детьми и обучение их исследовательской деятельности и работе в сети Интернет. | 2011-2015 | ОО МЦИК «Интеллект» И(Н)МЦ Руководители ОУ |

10.Приоритетное направление «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»:

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации мероприятий Программы | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материально - техническое обеспечение развития математического и естественно-научного профилей образования на базе ОУ №№ 408, 410, 530 (закупка учебного, лабораторного оборудования и техники). | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |
| 2 | Обеспечение закупки учебных изданий и книг для комплектования медиатек и библиотек образовательных учреждений. | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ И(Н)МЦ |
| 3 | Обеспечение закупки, разработки и внедрения электронных учебных материалов, в том числе для использования в дистанционных формах обучения, для создания образовательных порталов. | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ МЦИК «Интеллект» И(Н)МЦ |
| 4 | Приобретение оборудования для Центра технического творчества, организуемого на базе МЦИК Пушкинского района. | 2012-2015 | АПР РОО |
| 5 | Материально-техническое оснащение деятельности учреждений дополнительного образования детей, реализующих технической, естественно-научной, спортивно-технической направленностей. | 2011-2012 | ОО Руководители ОУ ДОД |
| 6 | Материально-техническое оснащение образовательных учреждений для создания условий развития массового детско-юношеского спорта. | 2011-2015 | ОО, Отдел физической культуры и спорта Руководители ОУ |
| 7 | Обеспечение закупки игрового и спортивного оборудования для оснащения территорий дошкольных образовательных учреждений №№_________________________образовательных учреждений. | 2011-2015 | РОО Руководители ГДОУ |
| 8 | Проведение мероприятий по комплексному капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с адресными программами, обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений №№____________________________. | 2011-2015 | АПР ОО Руководители ГДОУ |
| 9 | Проведение мероприятий по комплексному капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с адресными программами, обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений №№____________________________. | 2011-2015 | АПР ОО Руководители ОУ |
| 10 | Приобретение оборудования для обеспечения развития предшкольного образования детей от 5 до 7 лет на базе ДОУ №№_______ и открытия групп предшкольного образования в ОУ №№______________. | 2011-2020 | АПР ОО Руководители ГДОУ Руководители ОУ |
| 11 | Материально-техническое оснащение педагогических комплексов для работы с талантливыми и мотивированными детьми на базе ОУ №_______ района по направлениям: | 2011-2015 | ОУ ОО Руководители ОУ |
| 12 | Материально-техническое оснащение деятельности службы психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и их родителей на базе ППМС-центра. | 2012-2013 | ОО ЦПМСС |
| 13 | Организация фонда главы Администрации Пушкинского района для грантовой и\или стипендиальной поддержки одаренных детей. |  | АПР ОО |
| 14 | Обеспечение закупки оборудования для оснащения рекреационных зон образовательных учреждений №№________________ | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |
| 15 | Обеспечение закупки современного учебно-наглядного оборудования, в том числе оборудования для кабинетов естественнонаучных дисциплин №№_______________ | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |
| 16 | Обеспечение закупки игрового и спортивного оборудования для оснащения территорий общеобразовательных учреждений №№_________ | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |
| 17 | Создание и материально-техническое оснащение деятельности центра дистанционного обучения на базе ГОУ № 552. | 2011-2012 | ОО Руководитель ГОУ № 552 МЦИК «Интеллект» |
| 18 | Материально-техническое оснащение образовательных учреждений по созданию доступных условий для детей с ОВЗ и оснащению медицинских кабинетов в ОУ. | 2011-2015 | ОО Руководители ОУ |

26